乐清市人民政府

乐清市基础教育提升计划(2017年—2019年)

一、现状分析

近三年来，乐清市加大了教育投入，总投资达到了20多个亿，完成重点校建项目22个，建成了市教师发展中心附属中学、市职业中等专业学校、市实验学校滨海校区、建设路小学滨海校区、大荆中学、公立寄宿学校滨海校区、蒲岐中学、城南一小、淡溪一小等一批高档次学校。新增校舍面积28.4万平方米，生均建筑面积提高了1.75%，生均仪器设备提升了226元。但是与教育先进县市相比，还有不少差距。

一是教育经费投入不足。尽管我市教育总体投入大，但教育财政性公共预算经费不足，主要是我市民办教育发达，体量大，民办普高占比为35.19%，民办初中占比为21.67%，民办小学占比为11.26%，学前教育占比为94.87%。另外义务教育阶段生均公用经费比较低，分别为：小学860.53元、初中1298.65元；学前教育财政支出占财政性经费支出比例也较低，占比仅为4.6%。

二是学前教育短板明显。近年来，虽然通过利用中小学布局调整后的富余校舍，结合新住宅开发配套等途径，优先安排新建、改扩建公办幼儿园，如今年就有10所公办幼儿园在建，但由于基础差，致使公办幼儿园占比过小，全市公办园仅17所，公办园所数占比7.94%，也带来了等级幼儿园和幼儿教师持证率比例偏低的问题，如幼儿教师持证率比例仅为75.1%。

三是义务教育发展相对不均衡。前一轮校舍建设重点在农村学校，投入力度大，但随着经济发展，城市化进程加快，大量外来人口的涌入（我市外来民工子女学生数约占三分之一），造成重点集镇、功能区的教育资源不足，特别是柳市、北白象、虹桥区域的配套建设跟不上社会经济发展的需求，也导致了我市生均教学及辅助用房和运动场馆、生均仪器设备不足，义务教育阶段学校大班额较多等系列问题。

二、提升计划

（一）总体目标

通过实施为期三年的基础教育提升计划，全市教育发展水平与先进地区的差距进一步缩小，力争到2019年底，实现义务教育、学前教育的高水平均衡发展，与全省同步实现教育基本现代化。义务教育阶段生均公用经费达到温州市各县市区较高水平；学前教育财政支出占财政性经费支出的占比达到8.5%；基本消除45人以上的较大班额；三级及以上幼儿园比例达到95%以上；幼儿教师持证率比例达到95%。

（二）分年度目标

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 分年度目标 |
| 2017年 | 义务教育阶段生均公用经费小学提高到1050元/生，初中提高到1350元/生，学前教育财政支出占财政性经费支出的占比达到6.5%；计划投资76000万元预计增加建筑面积19000平方米，运动场面积23000平方米，其中2580万元对柳市镇七小等5所学校完成改建；仪器设备计划投入5000万元，全市小学生均教学仪器设备值提高到2000元，初中生均教学仪器设备值提高到3350元，其中薄弱学校投入790万元；计划将较大班额数从323个降到133个，占比在5%以下；三级及以上幼儿园比例达到94%以上；幼儿教师持证率达到91%。 |
| 2018年 | 义务教育阶段生均公用经费小学提高到1400元/生，初中提高到1600元/生，学前教育财政支出占财政性经费支出的占比达到7.5%；计划投资89000万元预计增加建筑面积7000平方米，运动场面积15000平方米，其中5928万元对北白象镇第四小学等2所学校完成改建；仪器设备计划投入6000万元，全市小学生均教学仪器设备值提高到2300元，初中生均教学仪器设备值提高到3700元，其中薄弱学校投入1560万元；计划将较大班额数从133个降到60个，占比在3%以下；三级及以上幼儿园比例达到95%以上；幼儿教师持证率达到93%。 |
| 2019年 | 义务教育阶段生均公用经费小学提高到1600元/生，初中提高到1900元/生，学前教育财政支出占财政性经费支出的占比达到8.5%；计划投资61000万元，预计增加建筑面积9000平方米，运动场面积25000平方米，其中5098万元对雁荡镇第一小学等5所学校完成改建；仪器设备计划投入6000万元，全市小学生均教学仪器设备值提高到2600元，初中生均教学仪器设备值提高到4050元，基本达到全省平均水平，其中薄弱学校投入,1070万元；基本消除45人以上较大班额；三级及以上幼儿园比例保持在95%以上；幼儿教师持证率达到95%。 |

（三）工作安排

— 4 —

| 序号 | 资源不足  学校 | 学校概况 | | 存在问题 | 投资  总额  （万元） | 整改提升计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年教育事业统计年报数据 | 实际情况 |
| 1 | 柳市镇第十四小学 | 学校占地面积10052平平方米，建筑面积5881平方米，学校规模24个班，在校生1095人。 | 生均教学及辅助用房面积、运动场馆面积统计存在误差，学校教学及辅助用房面积为4775平方米，运动场地面积为7100平方米，已达到标准。 | 1.生均教学仪器设备值不达标。  2.存在较大班额班级14个。 | 90 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入20万元、40万、30万，共计投入90万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到2150、2550、2850；  2.严格控制插班生，在平行班内进行调整，到2018年底整改到位。 |
| 2 | 雁荡镇第一小学 | 学校占地面积21348平方米，建筑面积6821平方米，学校规模32个班，在校生1435人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积、运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.存在较大班额班级8个。 | 1155 | 1.计划2017—2019年投资约1100万元，启动学校拆建一期工程，增加面积2083平方米。到2019年底完成全部改建任务，使生均教学及辅助房面积、生均运动场馆面积达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入15、70、70万元，共计投入155万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备。生均教学仪器设备值分别达到1550、2050、2550元；  3.通过控制招生与插班生，加上高年级毕业，到2019年，全部班级达到标准。 |
| 3 | 柳市镇第七小学 | 学校占地面积17154平方米，建筑面积6474平方米，学校规模24个班，在校生1031人。 | 同左 | 1.生均运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标；  4.存在较大班额班级9个。 | 70 | 1.2017年投资50万，扩建综合楼并对现有学生活动场地进行改造，达到标准；  2.2017、2018、2019年分别投入10、30、30万元，共计70万元，用于采购学生课桌椅和信息化设备。生均教学仪器设备值达分别已到2340、2640、2940元；  3.2017年8月底，已有31人获得中级以上职称，达到标准；  4.严格控制插班生，在平行班内进行调整，到2018年底整改到位。 |
| 4 | 虹桥镇第二小学 | 学校占地面积16643平方米，建筑面积9574平方米，学校规模39个班，在校生1735人。 | 学校教学及辅助用房面积及运动场面积统计存在误差，经重新计算，分别为4和6.5平方米，基本达到标准。 | 1.生均教学仪器设备值、图书册数不达标；  2.存在较大班额班级11个。 | 175 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入55、60、60万元，共计投入175万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设，生均教学仪器设备值分别达到1750、2085、2430元；  2.通过规范招生，均衡分班和平衡班调整的方法解决，加上高年级毕业，到2019年达到标准。 |
| 5 | 淡溪镇第一小学 | 学校占地面积52326.6平方米，建筑面积18494.65平方米，学校规模54个班，在校生1937人。 | 2016年10月学校搬迁后，生均教学及辅助用房面积、运动场馆面积分别已达到4.39和6.7平方米。 | 1.生均教学仪器设备值、图书册数，每百名学生拥有计算机台数不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 90 | 1.2017、2018、2019年分别投入50、20、20万元，共计90万元，用于采购学生课桌椅、图书、创新实验室和信息化等设备。生均教学仪器设备值分别达到2613、2713、2813元；  2.通过教师职称评定，2017年增加6位中级职称，每百生拥有中级以上职称教师数达2.7,到2018年，达到2.9。 |
| 6 | 北白象镇第四小学 | 学校占地面积18424.04平方米，建筑面积5789.36平方米，学校规模20个班，在校生824人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积、运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值、图书册数不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 3198 | 1.计划2017—2018年投资3128万元，启动扩建工程，新增建筑面积5202平方米、占地面积增加11600平方米，2018年竣工，可解决；  2.2017、2018、2019年计划分别投入10、35、25万元，共计投入70万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1870、2070、2270元；  3.2017—2019年，每年计划新增2名中级以上职称教师，到2019年，专任教师人数达45名，中级及以上职称教师达26名，每百生拥有中级以上职称教师数达2.9。 |
| 7 | 柳市镇第八小学 | 学校占地面积21504平方米，建筑面积8685平方米，学校规模34个班，在校生1341人。 | 同左 | 1.生均教学辅助用房面积、运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 1588 | 1.2017年投资1500万元扩建，增加建筑面积2800平方米，增加运动场地面积4800平方米，达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入8、45、35万元，共计投入88万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1985、2385、2650元；  3.2017-2019年计划增加中级职称教师7人。 |
| 8  — 5 — | 柳市镇第十二小学 | 学校占地面积15103平方米，建筑面积4142平方米，学校规模24个班，在校生852人。 | 数据统计有误，新增运动场地1000多平方米，已达到标准。 | 1.生均教学设备仪器值不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 83 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入8、40、35万元，共计投入83万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1910、2380、2780元；  2.学校有中级及以上教师26人，2017年已有3名教师参评中级职称，达到标准。 |
| — 6 —  9 | 南塘镇小学 | 学校占地面积20984平方米，建筑面积10535平方米，学校规模31个班，在校生1344人。 | 生均运动场馆面积统计存在误差，篮球场、内操场以及乒乓球馆未统计在内，实际已达到标准。 | 1.生均教学仪器设备值不达标。  2. 每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 60 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入20、25、15万元，共计60万元用于采购学生课桌椅和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2498、2698、2798；  2.通过相关措施，2017-2018年计划增加中级职称教师8人。 |
| 10 | 磐石镇小学 | 学校占地面积18383平方米，建筑面积10900平方米，学校规模30个班，在校生1279人。 | 因学校迁扩建年报数据未调整，已达到标准。 | 1.生均教学仪器设备值不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标；  3.存在较大班额班级12个。 | 124 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入10、64、50万元，共计投入124万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1430、1930、2330元；  2.通过相关措施，鼓励教师参加中级及以上职称评审，2017年，每百名学生拥有中级以上教师数提高到2.7，2018年，提高到2.9；  3.通过规范招生、严控班额等措施，加上高年级学生毕业 ，到2019年达到标准。 |
| 11 | 柳市镇第二小学 | 学校占地面积3451平方米，建筑面积5766平方米，学校规模30个班，在校生1276人。 | 同左 | 1.生均运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标。 | 30 | 1.投资2.4亿元，迁建柳市职业学校，通过校网调整，将原柳市二中校舍调整给柳市二小，到2019年，学校占地面积增加到18035.6平方米；  2.201、2018、2019年计划分别投入40、35、35万元，共计110万元，用于采购学生课桌椅和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2330、2630、2900元。 |
| 12 | 柳市镇第四小学 | 学校占地面积32501.23平方米，建筑面积13263.09平方米，学校规模 43个班，在校生1895人。 | 学校教学及辅助用房面积统计存在误差，已达到标准。 | 1.生均教学仪器设备值不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标；  3.存在较大班额班级20个。 | 180 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入60、60、60万元，共计投入180万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到2160、2460、2760元；  2.学校现有中级及以上教师54人，通过相关措施，鼓励教师参加中级评定，到2018年底，增加2—3人，达到标准；  3.通过控制招生与插班生，加上高年级毕业，到2019年，全部班级达到标准。 |
| 13 | 柳市镇第十七小学 | 学校占地面积15000平方米，建筑面积6037平方米，学校规模15个班，在校生560人。 | 同左 | 1.生均教学仪器设备值、图书册数不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标；  3.存在较大班额班级1个。 | 75 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入35、20、20万元，共计75万元，用于采购学生课桌椅和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2250、2600、2950元。  2.采取相关措施，促进教师职称提升，到2017年底，每百名学生拥有中级以上职称教师数提高到 1.5，2018年底，提高到2.2，2019年底，提高到2.9；  3.严格执行招生计划，严控插班生。 |
| 14 | 智仁乡寄宿小学 | 学校占地面积8180平方米，建筑面积5264平方米，学校规模16个班，在校生473人。 | 同左 | 1.生均教学仪器设备值不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 75 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入25、25、25万元，共计投入75万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1730、2230、2730元；  2.通过相关措施，计划到2019年每百名学生拥有中级以上职称教师数到达2.9。 |
| 15 | 虹桥镇第三小学 | 学校占地面积27347平方米，建筑面积9568平方米，学校规模43个班，在校生1898人。 | 同左 | 1. 生均教学及辅助用房面积不达标、运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标。  3.存在较大班额班级2个。 | 655 | 1.计划2017-2019年投资500万元，征用学校西首的规划中的教育用地11亩，建设教学用房及辅助用房，在学校内操场增加运动场地3000平方米，达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入35、60、60万元，共计投入155万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到2040、2340、2640元；  3.严格控制插班生，在平行班内进行调整，到2018年底整改到位。 |
| 16  — 7 — | 南华寄宿学校 | 学校占地面积27041平方米，建筑面积17600平方米，学校规模32个班，在校生1153人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积、运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 58 | 1.加大租房投入，计划2017-2019年增加教学用房1650平方米，运动场地1500平方米；  2.2017、2018、2019年计划分别投入10、24、24万元，共计投入58万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到2000、2200、2400元；  3. 加大教师引进力度，计划2017年每百名学生拥有中级以上职称教师数达到2.0，2018年达到2.5，2019年达到2.9。 |
| — 8 —  17 | 盐盆小学 | 学校占地面积26965.29平方米，建筑面积10167.7平方米，学校规模30个班，在校生数1588人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积、生均运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.存在较大班额班级10个。 | 485 | 1.2016年，已投资630万元进行改扩建，增加建筑面积5618平方米、占地面积3000平方米，包括综合楼、食堂和室内操场，2017年投资200万元完成改扩建，达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入25、200、60万元，共计投入285万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到840、2040、2440元；  3.2018年春季新综合楼投入使用后，能缓解校舍不足，超班额等问题。 |
| 18 | 仙溪镇第二小学 | 学校占地面积4645平方米，建筑面积2275平方米，学校规模12个班，在校生342人。 | 同左 | 生均教学仪器设备值不达标。 | 69 | 2017、2018、2019年计划分别投入35、17、17万元，共计投入69万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1700、2200、2700元； |
| 19 | 翁垟第五小学 | 学校占地面积8197平方米，建筑面积3765平方米，学校规模18个班，在校生784人。 | 生均教学及辅助用房面积、生均运动场馆面积统计存在误差，实际已达到标准。 | 1.生均教学仪器设备值不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 35 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入15、10、10万元，共计35万元，用于采购学生图书和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到4700元、4800、4900；  2.采取相关措施，计划2017年每百名学生拥有中级以上职称教师数达到2.3，2018年达到2.6，2019年达到2.9。 |
| 20 | 柳市镇第一小学 | 学校占地面积6850平方米，建筑面积11428平方米，学校规模47个班，在校生1969人。 | 同左 | 1.生均运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标。 | 85 | 1.投资3亿元，迁建柳市中学，通过校网调整，将原柳市一中校舍调整给柳市一小，到2019年达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入5、40、40万元，共计85万元用于采购学生图书和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2265、2465、2665 |
| 21 | 北白象镇第二小学 | 学校占地面积16896平方米，建筑面积10327平方米，学校规模29个班，在校生1283人。 | 学校生均运动馆面积统计存在误差，未将前操场运动区域和乒乓球场地统计进去，经重新计算，实际运动场地面积为9605平方米，生均运动场面积为7.4864平方米。 | 1.生均教学仪器设备值不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 160 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入80、40、40万元，共计投入160万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到2000、2310、2610元；  2.2017年，学校专任教师数为65人，其中中级职称38人，每百生拥有中级以上职称教师数达到2.96。 |
| 22 | 柳市镇第六小学 | 学校占地面积15646平方米，建筑面积5210平方米，学校规模24个班，在校生1019人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积不达标；  2.生均运动场面积不达标；  3.生均教学仪器设备值，图书册数不达标；  4.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 600 | 1.计划2018年启动改建，投资500万，建筑面积增加了2000平方米，到2019年完成改建，达到标准；  2.生均运动场馆面积未将新增运动场面积统计入内，达到标准；  3.2017、2018、2019年计划分别投入10、60、30万元，共计投入100万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1900、2500、2800元；  4.学校中级以上职称教师数应为31人，每百生拥有中级以上职称教师数3.04。 |
| 23 | 大荆镇第四小学 | 学校占地面积8075.35平方米，建筑面积4637平方米，学校规模17个班，在校生645人。 | 2016年底已完成运动场地改扩建，新增1200平方米，达4312平方米，达到标准。 | 生均教学仪器设备值不达标。 | 65 | 2017、2018、2019年计划分别投入15、25、25万元，共计投入65万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1820、2220、2630元。 |
| 24  — 9 — | 白石小学 | 学校占地面积58741.39平方米，建筑面积13478平方米，学校规模60个班，在校生2202人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标；  4.存在较大班额班级15个。 | 5365 | 1.计划总投资8800万元，其中2017年投资5000万元开工建设，于2018年底建成新校舍，生均教学及辅助用房面积达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入25、300、40万元，共计365万元，用于采购学生图书和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2110、2300、2500元。  3.积极鼓励教师参加中高级职称评审，计划2017年每百名学生拥有中级以上职称教师数达到2.7，2018年达到2.9；  4.新校建成后扩大办学规模，同时严格控制插班生，并在平行班内进行调整，到2018年底整改到位。 |
| — 10 —  25 | 北白象镇第七小学 | 学校占地面积30258平方米，建筑面积12839平方米，学校规模27个班，在校1905人。 | 同左 | 1.生均运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 190 | 1.2017年投入约40万元，改造学生活动场地1800平方米；  2.2017、2018、2019年计划分别投入30、60、60万元，共计投入150万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到2040、2440、2740元；  3.通过相关措施，每年计划新增中级职称5人，到2018年，每百生拥有中级以上职称教师数达2.7，到2019年，达2.9。 |
| 26 | 北白象镇第八小学 | 学校占地面积6306平方米，建筑面积2830平方米，学校规模 12个班，在校生340人。 | 同左 | 1.生均教学仪器设备值不达标；  2.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 40 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入10、15、15万元，共计投入40万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1860、2260、2660元；  2.通过相关措施，计划2017年每百名学生拥有中级以上职称教师数达到2.0，2018年达到2.5，2019年达到2.9。 |
| 27 | 柳市镇第十五小学 | 学校占地面积8966平方米，建筑面积4752平方米，校规模18个班，在校生770人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积、运动场馆面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 2068 | 1.计划2018年总投资1998万元进行扩建，新增建筑面积5336.6平方米，到2019年建成，达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入10、30、30万元，共计投入70万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1870、2270、2670元；  3.2017-2018年计划增加中级职称教师4人。 |
| 28 | 柳市镇第十小学 | 学校占地面积17998平方米，建筑面积7946平方米，学校规模24个班，在校生916人。 | 同左 | 1. 生均教学及辅助用房面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 930 | 1.2017年投资790万元完成西校区教学综合楼改建，新增教学辅助用房2164平方米，达到标准；  2.2017、2018、2019年计划分别投入60、40、40万元，共计投入140万元，用于采购信息化、实验室、纸质图书、常规仪器等设备，生均教学仪器设备值分别达到1930、、2330、2730元；  3.制定职称提升计划，鼓励教师参评 ，2017年，每百名学生拥有中级以上职称教师数达2.5，2018年达2.7，2019年达2.9。 |
| 29 | 北白象镇第五小学 | 学校占地面积41858平方米，建筑面积15131平方米，学校规模54个班，在校生2018人。 | 同左 | 1.生均教学及辅助用房面积不达标；  2.生均教学仪器设备值不达标；  3.每百名学生拥有中级以上职称教师数不达标。 | 60 | 1.计划2017—2019年投资2000万元，扩建水潭校区教学楼3600平方米，到2019年完工, 达到标准；  2.2017、2018、2019年分别投入20、20、20万元，共计60万元，用于采购学生图书和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2875、2975、3075元；  3.2017-2018年计划增加中级职称教师15人。 |
| 30 | 北白象镇万家学校 | 学校占地面积20120.57平方米，建筑面积9296平方米，学校规模32个班，在校生1269人。 | 学校生均运动馆面积统计存在误差，实际面积8875平方米，生均为7平方米，已达到标准。 | 生均教学仪器设备值不达标。 | 90 | 2017、2018、2019年计划分别投入20、35、35万元，共计90万元，用于采购学生图书和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2150、2450、2750元。 |
| 31 | 新阳光学校 | 学校占地面积26063平方米，建筑面积16641平方米，学校规模81个班，在校生3020人。 | 生均教学及辅助用房面积、运动场馆面积统计存在误差，实际已达到标准。 | 1.每百生拥有中级以上职称教师数不达标；  2.存在较大班额班级11个。 | 60 | 1.2017、2018、2019年计划分别投入20、20、20万元，共计60万元，用于采购学生图书和信息化设备。生均教学仪器设备值分别达到2500、2560、2620元。  2.加大教师引进力度，计划2017年每百名学生拥有中级以上职称教师数达到1.8，2018年达到2.5，2019年达到2.9；  3.严格控制插班生，在平行班内进行调整，到2018年底整改到位。 |

— 11 —

（四）保障措施

1.政策保障。坚持教育优先发展战略，形成保障教育优先发展的领导体制、决策机制和制度规范。针对乐清市教育工作短板，制订出台《乐清市大干教育加快教育现代化市创建》“1+5”实施意见，下铁的决心，紧盯教育发展重点指标，精准施策、奋起直追，通过大干教育，彻底扭转乐清教育落后局面。

2.组织保障。成立“乐清市基础教育提升计划”工作领导小组，由市长担任组长，分管副市长担任副组长，市委办、市府办、市编办、市发改局、市教育局、市财政局、市人力社保局、市国土资源局、市住建局、市综合行政执法局、市资管办、市公安消防局等部门及各乡镇、街道主要负责人为成员，负责指导协调、研究推进创建各项工作。领导小组下设办公室（设在市教育局），市教育局局长为办公室主任，市教育局分管负责人为办公室副主任，具体负责创建的各项日常工作。

3.资金保障。加大经费投入，依法落实教育经费，建立教育经费保障机制。严格落实教育经费法定增长要求，保证财政教育支出增长高于财政经常性收入增长、财政教育支出占公共财政支出的比重提高、预算内基建投资用于教育的比重增加，确保财政教育经费支出比例达到或超过省核定比例。以改善薄弱学校办学条件为突破口，加强薄弱学校基础设施建设，努力提高办学水平。

4.机制保障。加强对基础教育提升工作的全程督导，建立实时监测制度，定期或不定期对各乡镇、街道、有关部门和各学校工作开展情况进行专项督查，及时上报、通报工作进度，动态掌握进程，并将创建工作成效纳入各乡镇、街道、有关部门和各学校的考绩内容。各乡镇、街道、有关部门和各学校要结合自身工作实际，强化考核，确保创建工作顺利推进。

附件：2017年度乐清市中小学（幼儿园）建设项目进度表

乐清市人民政府

2017年10月26日

附件

— 14 —

2017年度乐清市中小学（幼儿园）建设项目进度表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 形象进度 | 投资计划（万元） | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 雁荡一小一期拆扩建工程  （三期） | 建筑面积2890㎡ | 正在图纸会审，节能审查中 | 1100 | 300 | 700 | 100 |  | 项目前期 |
| 2 | 虹桥中学 | 办学规模60个班，建筑面积83000㎡，征地185亩 | 启动征地，已完成规划布局调整，村控规调整 | 25000 | 500 | 8500 | 8000 | 8000 | 项目前期，原校舍调整给虹桥三小办分校，解决三小的问题 |
| 3 | 虹桥七中拆扩建 | 办学规模18个班，建筑面积6189㎡ | 项目申报阶段 | 2100 |  | 900 | 800 | 400 | 项目前期 |
| 4 | 虹桥一小新城校区 | 征地75亩，办学规模48个班级，建筑面积24800㎡ | 准备扩初设计会审 | 14000 |  | 5000 | 5000 | 4000 | 项目前期 |
| 5 | 虹桥职业技术学校 | 办学规模60个班，建筑面积70800㎡，征地151.97亩 | 已完成扩初设计，正在施工图设计中 | 38900 | 3000 | 12000 | 15000 | 8900 | 项目前期 |
| 6 | 虹桥第九小学拆扩建 | 办学规模30个班，建筑面积12000㎡，征地18亩（原有17.6亩），拆除3364㎡ | 招投标前期工作准备完成，土地指标省里已批复，正在办理供地手续 | 6000 | 1000 | 3000 | 2000 |  | 项目前期 |
| 7 | 城东一小迁建 | 办学规模30个班，建筑面积11000㎡，土地面积36亩 | 项目已投标，场地填方三分之二停止中，填方完毕可以进场施工 | 6000 | 2000 | 3000 | 1000 |  | 项目前期 |
| 8 | 乐成二小潘湖校区教学楼拆扩建工程 | 征地2亩，办学规模12个班级，建筑面积2675㎡，拆除面积1600㎡ | 启动征地 | 1300 | 200 | 500 | 600 |  | 项目前期 |
| 9 | 乐清开发区学校 | 办学规模36个班，建筑面积18000㎡，土地62亩 | 扩初设计已会审，施工图设计中 | 12000 | 1800 | 5200 | 3000 | 2000 | 项目前期 |
| 10 | 柳市中学迁建工程 | 征地150亩，办学规模48个班级，建筑面积60001㎡ | 方案设计阶段 | 26000 | 2000 | 8000 | 9000 | 7000 | 项目前期，原校舍调整给柳市一中，柳市一中校舍给柳市一小 |
| 11 | 柳市三小拆扩建工程 | 建筑面积12435.5㎡ | 初步设计已会审 | 5954 | 500 | 2000 | 2454 | 1000 | 项目前期 |
| 12 | 柳市十一小拆扩建工程 | 办学规模12个班，建筑面积5100㎡ | 扩初设计已批复 | 2000 |  | 800 | 800 | 400 | 项目前期 |
| 13 | 北白象镇万家幼儿园工程 | 用地面积3466㎡，建筑面积3300㎡，9个班级 | 施工图设计已完成 | 1500 | 100 | 600 | 400 | 400 | 项目前期 |
| 14 | 柳市公立幼儿园 | 用地面积10亩，建筑面积4300㎡，12个班级 | 办理不动产登记 | 2155 |  | 600 | 1000 | 555 | 项目前期 |
| 15 | 湖雾幼儿园 | 建筑面积3829㎡，办学规模9个班级 | 发改立项等待批复，土地证办理中 | 1340 |  | 600 | 400 | 340 | 项目前期 |
| 16 | 大荆一中阶梯教室工程 | 建筑面积420㎡ | 二次装修中 | 200 | 200 |  |  |  | 在建工程 |
| 17 | 大荆五小食堂、综合楼建设工程 | 建筑面积2929㎡ | 准备办理竣工验收 | 280 | 280 |  |  |  | 在建工程 |
| 18 | 雁荡镇中学扩建工程 | 办学规模24个班，建筑面积11725㎡，征地30亩 | 打桩已完成75% | 6580 | 2000 | 2000 | 2580 |  | 在建工程 |
| 19 | 虹桥镇一中体育馆工程 | 建筑面积4356㎡ | 主体工程已竣工验收，二次装修已投标，准备二次装修 | 1600 | 1000 | 600 |  |  | 在建工程 |
| 20 | 虹桥第五小学迁建 | 办学规模30个班，建筑面积11000㎡，土地47.9亩 | 主体框架浇注至二层 | 6000 | 4000 | 2000 |  |  | 在建工程 |
| 21  — 15 — | 石帆中学建设工程 | 用地面积55.2亩，规模30个班级，建筑面积15467㎡ | 宿舍楼、教学楼、行政楼、风雨楼实验楼内外墙面涂料，外墙面贴砖，内墙裙、地面贴砖 | 9000 | 4000 | 4000 | 1000 |  | 在建工程 |
| 22 | 天成小学迁扩建工程 | 用地40.6亩，规模36班，建筑面积13173㎡。26.9亩已批 | 主体工程已完成，外墙粉刷，室内装修阶段，内墙粉刷完成，教室地面施工中 | 7636 | 3000 | 600 |  |  | 在建工程（之前已投资4036万） |
| 23 | 城东二中滨海校区建设工程 | 办学规模36个班级，用地面积37055㎡，建筑面积27097㎡ | 主体即将结顶。第二期图审已备案，智能化会审已结束 | 14529 | 7000 | 4000 | 3529 | . | 在建工程，原校舍调整给丹霞路小学办分校 |
| 24 | 市实验小学游泳馆 | 建筑面积1190㎡，拆除面积607㎡ | 主体已验收，内部装修中，外墙贴瓷砖 | 503 | 503 |  |  |  | 在建工程 |
| 25 | 翁垟三中综合楼工程 | 建筑面积400㎡ | 基础施工中 | 180 | 80 | 100 |  |  | 在建工程 |
| 26 | 盐盆小学综合楼 | 建筑面积6100㎡ | 主体已验收，室内装修中 | 1990 | 1200 |  |  |  | 在建工程（之前已投入790万） |
| 27 | 盐盆中学拆建工程 | 建筑面积4237.9㎡，办学规模18个班，拆除面积2576.9㎡ | 开始打桩 | 1652 | 500 | 1152 |  |  | 在建工程 |
| 28  — 16 — | 磐石中学教学楼拆建工程 | 建筑面积2900㎡，拆除面积1941㎡ | 土建部分扫尾中，室外工程进场 | 1050 | 800 |  |  |  | 在建工程（之前已投入250万） |
| 29 | 柳市职业技术学校迁扩建工程 | 办学规模48个班级，总建筑面积51800㎡，用地101亩 | 1、男、女生宿舍阳台护栏安装完成；地面保温已施工；地面砖粘贴。 2、食堂 钢结构已完成工程量的85%，外墙粉刷施工。 3、体育馆 钢结构已完成工程量的85%;外架已拆除。 4、教学楼：腻子施工完成；地面水磨施工；卫生间墙地面施工完成 5、看台：钢结构已完成；楼板浇筑完成。 6、行政楼 五层柱六层梁板钢筋安装。 7、实训楼已完成试桩工程。 | 22810 | 8000 | 5000 | 2810 |  | 在建工程（之前已投入7000万元）原校舍调整给柳市二中，二中原校舍调整给二小 |
| 30 | 柳市七小教学楼工程 | 建筑面积3179㎡ | 主体已完成，正在内部装修阶段 | 933 | 700 | 233 |  |  | 在建工程 |
| 31 | 柳市十小综合教学楼工程 | 建筑面积4871㎡ | 等待竣工验收 | 1990 | 790 |  |  |  | 在建工程（之前已投入1200万元） |
| 32 | 柳市十六小综合楼建设工程 | 建筑面积3600㎡ | 工程扫尾阶段 | 900 | 900 |  |  |  | 在建工程 |
| 33  — 17 — | 柳市镇十七小教学楼工程 | 建筑面积4247㎡ | 主体完工，室外工程施工中 | 1488 | 588 |  |  |  | 在建工程（之前已投入900万） |
| — 18 —  34 | 白石小学迁扩建工程 | 办学规模36个班级，用地面积25697㎡，建筑面积17529㎡ | 1.实验楼主体结顶 2.报告厅二层支模架3.南教学楼主体框架浇注至三层 4.北教学楼一层支模架，5.风雨操场浇注地下室承台。 | 8800 | 5000 | 3800 |  |  | 在建工程 |
| 35 | 北白象四小综合楼、操场建设工程 | 征地18亩，建筑面积5461.26㎡，拆除面积1601㎡ | 填方完成，施工现场临时围墙施工中 | 3128 | 1000 | 2128 |  |  | 在建工程 |
| 36 | 三山中学教学楼 | 建筑面积7677㎡ | 打桩已完成，正在基础施工 | 2709 | 1000 | 1000 | 709 |  | 在建工程 |
| 37 | 知临学校 | 办学规模24个班，建筑面积42515㎡，土地78亩 | 主体已结顶 | 16000 | 10000 | 6000 |  |  | 在建工程 |
| 38 | 清江镇北港幼儿园工程 | 用地面积5238㎡，建筑面积4100㎡，9个班级 | 二次装修施工中，室外工程预算审核中 | 1800 | 1000 | 100 |  |  | 在建工程（之前已投入700万元） |
| 39 | 智仁幼儿园 | 改建 | 食堂楼主体完工，教学楼二次装修施工中，外墙涂料已完成，室外景观绿化工程设计中 | 300 | 100 | 200 |  |  | 在建工程 |
| 40 | 閤口幼儿园 | 改建 | 室内装修基本完成，室外工程扫尾阶段 | 350 | 350 |  |  |  | 在建工程 |
| 41 | 雁湖幼儿园 | 改建 | 教学楼内部装修中，外墙粉刷中，新建食堂及功能用房主体已完成，准备做围墙 | 800 | 700 | 100 |  |  | 在建工程 |
| 42 | 岭底幼儿园 | 改建 | 已完成招投标，进场施工中 | 500 | 100 | 400 |  |  | 在建工程 |
| 43 | 天成幼儿园工程 | 用地面积5965㎡，建筑面积4200㎡12个班级 | 主体已完成，正在室内装修 | 2400 | 1000 |  |  |  | 在建工程（之前已投1400万元） |
| 44 | 市幼清河园区工程 | 用地面积9000㎡，建筑面积6905㎡，18个班级 | 主体框架浇注至一层 | 3795 | 1400 | 995 |  |  | 在建工程（之前已投资1400万元） |
| 45 | 市幼胜利园区工程 | 用地面积8707㎡，建筑面积6400㎡，办学规模15个班级 | 主体框架浇注至一层 | 4700 | 2000 | 1300 |  |  | 在建工程（之前已投入1400万元） |
| 46 | 市机关幼儿园滨海园区工程 | 用地面积8523㎡，建筑面积6399.9㎡15个班级 | C区主体框架浇注完成、B区二层框架梁浇筑完成 | 4430 | 2000 | 1030 |  |  | 在建工程（之前已投入1400万元） |
| 47 | 镇幼儿园金溪区工程 | 办学规模12个班，用地面积7224㎡，建筑面积5284㎡ | 打桩阶段 | 3500 | 1100 | 600 | 400 |  | 在建工程（之前已投入1400万元） |
| 48 | 柳市象东幼儿园工程 | 建筑面积3900㎡ | 主体竣工，室外工程施工中，室外道路施工中 | 1900 | 900 |  |  |  | 在建工程（之前已投入1000万元） |
| 49 | 柳市西城幼儿园工程 | 建筑面积3300㎡ | 已完成中间验收，室内装修阶段，外墙油漆，正在水电安装，地砖安装 | 1500 | 700 |  |  |  | 在建工程（之前已投800万元） |
| 50 | 北白象镇磐石幼儿园工程 | 用地面积6461㎡，建筑面积4300㎡，12个班级 | 正在办理施工许可证 | 1940 | 500 | 1000 | 440 |  | 在建工程 |
| 51 | 云海幼儿园 | 改建 | 室内装修阶段，室外工程准备招投标 | 400 | 400 |  |  |  | 在建工程 |
|  |  |  |  | 283622 | 76191 | 89738 | 61022 | 32995 |  |

— 19 —

乐清市人民政府办公室 　　 2017年10月27日印发